Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2018 г. N 2660-р

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBE1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) |

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A6526687748B0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBE17B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. N 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов":

1. Утвердить прилагаемый [план](#P28) основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию мероприятий [плана](#P28) и разработать ведомственные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

3. Финансовое обеспечение мероприятий [плана](#P28) осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, средств бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.

4. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в государственных средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий [плана](#P28).

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, разработать региональные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и предусмотреть бюджетные ассигнования на их реализацию.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2018 г. N 2660-р

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBE1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок и место проведения | Заинтересованные лица |
| I. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия | | | |
| 1. | Военный парад на Красной площади в г. Москве, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 9 мая 2020 г.,  г. Москва, Красная площадь | Минобороны России |
| 2. | Торжественный прием от имени Президента Российской Федерации в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с концертной программой | 9 мая 2020 г.,  г. Москва | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации,  Минобороны России |
| 3. | Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве. Праздничный фейерверк | 9 мая 2020 г.,  г. Москва | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации,  Минобороны России,  МЧС России,  МВД России,  Правительство Москвы,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Кремлевский Дворец" |
| 4. | Протокольные мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, а также почетных гостей, прибывших для участия в праздничных мероприятиях | 8, 9 мая 2020 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| 5. | Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены | 8 мая 2020 г.,  г. Москва | Минобороны России |
| 5.1. | Проведение торжественных мероприятий в субъектах Российской Федерации с участием ветеранов Второй мировой войны из иностранных государств | до 9 мая 2020 г. | Минкультуры России,  Росмолодежь,  Администрация Президента Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| (п. 5.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBE16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 6. | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 2020 год | Администрация Президента Российской Федерации,  Минобороны России,  МИД России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 7. | Прием, размещение, питание, транспортное обслуживание иностранных делегаций и почетных гостей, прибывших для участия в праздничных мероприятиях, включая обслуживание в залах для официальных лиц и делегаций Управления делами Президента Российской Федерации (по отдельному плану) | май 2020 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| 8. | Изготовление и вручение памятных наборов, памятных медалей Российского организационного комитета "Победа" и грамот к медалям в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2020 год | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации,  Российский организационный комитет "Победа",  акционерное общество "Гознак" |
| 9. | Изготовление юбилейной медали "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации,  акционерное общество "Гознак" |
| 10. | Изготовление и приобретение подарочно-сувенирной продукции для приглашенных на военный парад на Красной площади в г. Москве, торжественный прием в Московском Кремле и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве, а также для глав иностранных делегаций с супругами, членов иностранных делегаций и почетных гостей, приглашенных на указанные мероприятия | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 10 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBF1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 11. | Подготовка, рассылка и вручение поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| 12. | Проведение праздничных салютов в ознаменование 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков советских и европейских городов | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Минобороны России |
| 13. | Артиллерийские салюты в городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок, а также праздничный салют (фейерверк) в городах воинской славы | 9 мая 2020 г. | Минобороны России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 14. | Военные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, с привлечением вооружения и военной техники | 9 мая 2020 г. | Минобороны России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 15. | Торжественные мероприятия с привлечением военнослужащих в городах воинской славы, в других населенных пунктах, где дислоцируются объединения, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации | 9 мая 2020 г. | Минобороны России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 16. | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные дням воинской славы: | 2020 год | Минобороны России |
|  | День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками | 27 января |  |
|  | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 2 февраля |  |
|  | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве | 23 августа |  |
| 17. | Участие ветеранов и представителей Минобороны России в мероприятиях, проводимых в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и странах антигитлеровской коалиции, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 18. | Торжественные приемы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, в том числе совместно с дипломатическими миссиями государств - участников Содружества Независимых Государств, по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с участием ветеранов, представителей местных политических и деловых кругов, военнослужащих, общественности и журналистов | апрель - май 2020 г. | МИД России |
| 19. | Возложение цветов (венков) к воинским захоронениям и мемориалам советских и российских воинов за рубежом с участием официальных лиц стран пребывания | 2020 год | МИД России,  Минобороны России |
| 20. | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих за рубежом, юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 2020 год | МИД России |
| 21. | Организация в российских загранучреждениях торжественных мероприятий для вручения памятных медалей и ценных подарков ветеранам, участвовавшим во Второй мировой войне на стороне государств антигитлеровской коалиции | 2020 год | МИД России |
| 22. | Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим за рубежом | 2020 год | МИД России |
| 23. | Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и ветеранам | 2020 год | Администрация Президента Российской Федерации,  Минобороны России |
| 24. | Прием и организация обеспечения работы облетных и передовых групп по подготовке и прибытию иностранных делегаций | в течение подготовки мероприятий | Администрация Президента Российской Федерации,  МИД России,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| 25. | Комплексное праздничное оформление Красной площади в г. Москве и площади Васильевский спуск (по отдельному плану) | апрель - май 2020 г. | Управление делами Президента Российской Федерации |
| 26. | Приглашение на военный парад на Красной площади в г. Москве 9 мая 2020 г. глав дипломатических миссий, аккредитованных в г. Москве | апрель 2020 г.,  г. Москва | МИД России |
| 27. | Организация и проведение в российских загранучреждениях встреч ветеранов Второй мировой войны, проживающих на территориях иностранных государств, по случаю важнейших юбилейных дат периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | МИД России,  Россотрудничество,  Минобороны России |
| 28. | Обеспечение представительства иностранных государств и международных организаций на торжественных мероприятиях в г. Москве, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 г. | МИД России |
| 29. | Обеспечение политико-дипломатического содействия в проведении в Российской Федерации и за рубежом торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | январь - май 2020 г. | МИД России,  Россотрудничество |
| 30. | Содействие проведению юбилейных мероприятий в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совете Европы и Шанхайской организации сотрудничества в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны | декабрь 2019 г. - сентябрь 2020 г. | МИД России |
| 31. | Организация и оснащение международного пресс-центра в г. Москве, обеспечение транспортного обслуживания, питания и сувенирной продукции для представителей средств массовой информации | апрель - май 2020 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации,  Минтранс России |
| 32. | Волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия "Бессмертный полк" | 2020 год | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 33. | Участие волонтеров в проведении основных торжественных мероприятий в г. Москве | апрель - май 2020 г. | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи,  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Минтранс России |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBF16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 33.1. | Изготовление и вручение памятных медалей и грамот организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов волонтерам, принимавшим активное участие в сопровождении основных мероприятий | 2020 год | Администрация Президента Российской Федерации,  Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| (п. 33.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBF17B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34. | Выпуск серии памятных монет "Оружие Великой Победы" | 2019 - 2020 годы | Банк России,  акционерное общество "Гознак" |
| 34.1. | Приобретение автотранспорта для обслуживания делегаций глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, почетных гостей, делегаций ветеранов иностранных государств | 2019 год | Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBC1AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.2. | Организация транспортного обеспечения праздничных мероприятий в г. Москве, включая:  перевозку ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, прибывающих в г. Москву организованными (по приглашению) и неорганизованными группами, в городском пассажирском транспорте (кроме такси);  перевозку представителей средств массовой информации, задействованных в освещении праздничных мероприятий, в городском пассажирском транспорте (кроме такси), на поездах общества с ограниченной ответственностью "Аэроэкспресс" и государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина";  перевозку волонтеров, задействованных в праздничных мероприятиях, в городском пассажирском транспорте (кроме такси), на поездах общества с ограниченной ответственностью "Аэроэкспресс" и государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина";  перевозку ветеранов Великой Отечественной войны, участвующих в праздничных мероприятиях, на электромобилях;  резерв пассажирских автобусов для обеспечения потребностей ФСО России и общегородского штаба;  оформление (брендирование) подвижного состава в целях обеспечения единой стилистики празднования | май 2020 г. | Правительство Москвы,  Администрация Президента Российской Федерации,  Минтранс России,  ФСО России |
| (п. 34.2 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBC17B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.3. | Автотранспортное обслуживание делегаций глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, почетных гостей, делегаций ветеранов иностранных государств и других участников мероприятий | 2020 год | Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBD1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.4. | Аренда автомобилей представительского класса в целях транспортного обслуживания объектов государственной охраны (глав зарубежных делегаций и членов их семей) | май 2020 г. | ФСО России |
| (п. 34.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBD19B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.5. | Брендирование (нанесение логотипа мероприятий) на автотранспортные средства, задействованные в обслуживании делегаций глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, почетных гостей, делегаций ветеранов иностранных государств (по отдельному плану) | 2020 год | Управление делами Президента Российской Федерации,  ФСО России,  Минобороны России |
| (п. 34.5 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBA1FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.6. | Разработка единой художественной стилистики празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (логотипа, брендбука, дизайна оформления мест проведения праздничных мероприятий, включая Красную площадь, инфографическое и декорационное оформление международного пресс-центра) | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.6 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBA1BB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.7. | Запуск официального сайта 9мая.рф и мобильного приложения празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | сентябрь 2019 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.7 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBA17B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.8. | Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади, "Бессмертного полка", праздничного концерта и праздничного салюта 9 мая, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.8 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBB1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.9. | Телекоммуникационное оборудование международного пресс-центра (электронная составляющая), телевизионная трансляция основных мероприятий и военно-морских парадов в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.9 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CBB19B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.10. | Фотохостинг в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 г. | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 34.10 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB81FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.11. | Обеспечение пребывания на территории Российской Федерации: |  | Минобороны России |
| иностранных воинских контингентов, прибывших для участия 9 мая 2020 г. в военном параде на Красной площади в г. Москве | апрель 2020 г. |
| руководителей оборонных ведомств иностранных государств, прибывших для участия 9 мая 2020 г. в военном параде на Красной площади в г. Москве | май 2020 г. |
| (п. 34.11 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB81BB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 34.12. | Организация и обеспечение работы аккредитационного центра в период проведения торжественных мероприятий | май 2020 г. | ФСО России |
| (п. 34.12 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB91CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| II. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | | | |
| 35. | Создание Ржевского мемориала Советскому Солдату | 2019 - 2020 годы,  Тверская область, г. Ржев | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 35.1. | Организация торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому Солдату | 2020 год | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| (п. 35.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB919B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 36. | Создание Аллеи героев на Малаховом кургане | 2019 - 2020 годы,  Республика Крым, г. Севастополь, Малахов курган | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| 37. | Реализация межправительственных соглашений о воинских захоронениях, осуществление контроля за состоянием захоронений российских (советских) военнослужащих на территориях стран, с которыми заключены межправительственные соглашения о воинских захоронениях | 2019 - 2020 годы | МИД России,  Минобороны России |
| 38. | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, благоустройства и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, приобретение необходимых сопутствующих материалов (по отдельному плану) | апрель 2019 г. - апрель 2020 г. | Управление делами Президента Российской Федерации |
| 39. | Обустройство воинских захоронений, находящихся на территориях закрытых военных городков (воинских гарнизонов) | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 40. | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  общественные организации |
| 41. | Ведение государственного учета и паспортизации отечественных воинских захоронений в Российской Федерации и на территориях иностранных государств, осуществление контроля за их содержанием | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 42. | Проведение с участием молодежных общественных и волонтерских организаций в российских архивах работы по поиску и установлению судеб военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, на основе сведений, имеющихся в открытом доступе на сайтах Минобороны России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 43. | Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" | 2019 - 2020 годы,  Тверская область, Ржевский район | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 44. | Межрегиональные поисковые экспедиции: | 2020 год | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
| XXII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти | Смоленская область |  |
| "Вельский плацдарм" | Тверская область |  |
| "Волховский фронт" | Ленинградская область |  |
| "Береговая оборона" | г. Севастополь |  |
| "Еланский плацдарм" | Ростовская область |  |
| "Заоблачный фронт" | Кабардино-Балкарская Республика |  |
| Международная военно-историческая экспедиция "Фронт" | Калужская область |  |
| Военно-археологическая экспедиция "Аджимушкай" | Республика Крым |  |
| 45. | Торжественное открытие международной акции "Вахта памяти - 2020" | 2020 год,  г. Москва | Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи", "Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB61CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 46. | V Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов | 2020 год,  Республика Марий Эл | Росмолодежь, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB61DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 47. | Организация поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов силами отдельного специального батальона, общественных поисковых объединений. Участие в захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, увековечение их памяти | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 48. | Международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | апрель 2020 г.,  Российская Федерация,  страны-участники | Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи", Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB61AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 48.1. | Создание Иркутского военно-патриотического парка "Патриот":  открытие первой очереди парка (музея Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова);  открытие второй очереди Иркутского военно-патриотического парка "Патриот" | 2019 - 2020 годы | автономная некоммерческая организация "Иркутский военно-патриотический парк "Патриот",  орган государственной власти субъекта Российской Федерации |
| (п. 48.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB61BB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| III. Научные, информационные и издательские проекты | | | |
| 49. | Международная научно-практическая конференция военно-исторических музеев | май 2019 г.,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." |
| 50. | Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | апрель 2020 г.,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 51. | Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы, "Фронту. Родине. Победе" | май 2020 г.,  Белгородская область, пос. Прохоровка | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB71FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 52. | Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (совместно с Институтом российской истории Российской академии наук) | май 2020 г.,  г. Москва, Государственный центральный музей современной истории России | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB71FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 53. | Всероссийская научно-практическая конференция к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов "Роль обороны и освобождения Севастополя в Великой Победе" | октябрь 2020 г.,  Республика Крым, г. Севастополь | Минкультуры России, Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество", федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB71CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 54. | Международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований" | 2020 год,  г. Москва | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
| 55. | Круглый стол "Правовые аспекты периода Великой Отечественной войны и источники их публикаций в фондах библиотек" в рамках Международной научной конференции "Румянцевские чтения - 2020" | 2020 год,  г. Москва, Российская государственная библиотека | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" |
| 56. | Подготовка к изданию сборника документов "История создания и развития оборонно-промышленного комплекса России и СССР. 1900 - 1963 годы" (том 5 "Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов") | 2020 год | Росархив |
| 57. | Пополнение кинофотодокументами сайта "Победа. 1941 - 1945" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.victory.rusarchives.ru) | 2020 год | Росархив |
| 58. | Издание трудов и сборников:  военно-исторический труд "Великая Отечественная: мы славим Победу и помним о тех, кто ее завоевал" (в 5 томах) | 2020 год | Минобороны России |
|  | научно-исторический труд "Северо-Запад России в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (второе издание) |  |  |
|  | сборник документов "Боевые действия советских войск в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в документах офицеров Генерального штаба Красной армии" |  |  |
| 59. | Издание Книги Памяти (в 9 томах) | 2020 год,  Республика Крым, г. Севастополь | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB71DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60. | Издание тематического каталога фондовых коллекций Государственного центрального музея современной истории России | IV квартал 2020 г.,  г. Москва, Государственный центральный музей современной истории России | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB71DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.1. | Международная научная конференция "Сражение на южном фланге советско-германского фронта: Воронеж - Сталинград - Кавказ. 1942 - 1943 годы" | март 2020 г. | Минобороны России |
| (п. 60.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB71AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.2. | Создание экспозиции "Дорога Героев. Дорога Победы" в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" | 2020 год | Минобороны России |
| (п. 60.2 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197CB717B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.3. | Проведение международных фестивалей, конкурсов и олимпиад: |  | Минобороны России |
| международного конкурса среди редакций органов военной печати государств - участников Содружества Независимых Государств на лучшее журналистское произведение, посвященного развитию национальных вооруженных сил и многостороннему военному сотрудничеству | 2020 год |
| российского этапа конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов военных образовательных организаций высшего образования министерств обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2020 год |
| международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории | март - апрель 2020 г. |
| международного фестиваля "Содружество КВН" среди курсантов образовательных организаций высшего военного образования государств - участников Содружества Независимых Государств | май 2020 г. |
| (п. 60.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBE1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.4. | Переиздание 4 книг, посвященных деятельности Черноморского, Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | до 1 апреля 2020 г. | Минобороны России,  Минкомсвязь России,  Росархив |
| (п. 60.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBF1AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.5. | Издание рассекреченных документов и фотографий Ялтинской конференции (отдельной книгой), оцифровка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к 75-летию Ялтинской конференции | до 1 февраля 2020 г. | Минобороны России,  Минкомсвязь России,  Росархив |
| (п. 60.5 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBF16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.6. | Оцифровка рассекреченного труда "Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", включая оперативные карты и другие документальные материалы. Создание соответствующего электронного мультимедийного издания | до 1 мая 2020 г. | Минобороны России,  Минкомсвязь России,  Росархив |
| (п. 60.6 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBC1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 60.7. | Организация и проведение Международного исторического собрания, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | апрель 2020 г.,  г. Москва, Центральный выставочный зал "Манеж" | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| (п. 60.7 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBC18B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| IV. Выставочные проекты | | | |
| 61. | Выставки документов и фотоматериалов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | январь - май 2020 г. | МИД России,  Россотрудничество |
| 62. | Историко-документальная выставка "Дипломатия Победы: Тегеран, Ялта, Потсдам" | 2020 год,  г. Москва | Росархив |
| 63. | Торжественное открытие обновленной экспозиции Музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова | 4 мая 2020 г.,  Ленинградская область, г. Всеволожск | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 64. | Тематические выставки работ Студии военных художников имени М.Б. Грекова Министерства обороны Российской Федерации, посвященных важнейшим датам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 65. | Специальные книжные экспозиции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" и Московской международной книжной выставки-ярмарки | 2020 год | Роспечать |
| 66. | Выставочные проекты Центрального музея Великой  Отечественной войны 1941 - 1945 годов:  открытие новой экспозиции "Подвиг и победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" Всероссийский выставочный проект "Моя Победа" реэкспозиция выставочного комплекса Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2020 год,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Минкультуры России, Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество", федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD1FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 67. | Выставочные проекты Государственного центрального музея современной истории России:  выставка "Был город - фронт, была блокада..."  выставка "Приказано - выстоять! Ни шагу назад! Из истории Сталинградской битвы"  выставка "Эх, дорожка фронтовая... Освобождение Европы Советской армией"  интерактивная мультимедийная экспозиция "Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов"  выставка "Предприятия Пресни - фронту Победы"  выставка, посвященная участникам народного ополчения - жителям района Красная Пресня  выставка "У них была цель: победить"  выставка "Никто не забыт"  художественная выставка "Полководцы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2020 год,  г. Москва, Государственный центральный музей современной истории России | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 68. | Выставочные проекты Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва":  "Две мировые"  "С "лейкой" и блокнотом"  "И помнит мир спасенный"  "Музыка войны"  "Маршируем в победном строю"  "Под крылом самолета. Сталинград"  "Полководцы Победы"  "Сталинград глазами художника"  "Герои музея-панорамы "Сталинградская битва"  "Они снимали Сталинград"  "Операция "Кольцо". Победители и побежденные"  "Победный 1945-й в Сталинграде"  "Сталинград в военных альбомах"  "Союзники Гитлера. Катастрофа на южном направлении"  "Помнят войну эти стены" | 2020 год | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 69. | Выставочные проекты Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле":  "Дорогами Победы" (совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов) передвижная выставка "Сражение под Прохоровкой" | 2020 год,  Белгородская область, Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 70. | Выставочные проекты Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя: | 2018 - 2020 гг.,  Республика Крым, г. Севастополь | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| создание постоянно действующей экспозиции "Слава русскому оружию". Восстановление боевой техники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на мемориальном комплексе "Сапун-гора" | 2018 - 2020 годы |  |
| музеефикация батареи Матюхина (инженерных сооружений, складов боеприпасов, командного пункта и укрытия для личного состава) | 2019 - 2020 годы  Малахов курган |  |
| создание постоянно действующей экспозиции "Бронепоезд Железняков - смерть фашизму!" | 2019 - 2020 годы,  Сапун-гора |  |
| реэкспозиция диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." | 2019 - 2020 годы |  |
| реэкспозиция Дома-музея севастопольского подполья | 2019 - 2020 годы |  |
| выставка "За год до Великой Победы. Севастополь - 1944" | 2019 год |  |
| выставка "Одна на всех Победа. От Севастополя до Берлина" | 2020 год |  |
| выставка "Их именами названы улицы города-героя Севастополя" | 2020 год |  |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 71. | Мультимедийная выставка "Живем и помним" | 2020 год | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
| 72. | Передвижная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" | 2020 год | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| 73. | Выставочные проекты федеральных библиотек, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: | 2020 год | Минкультуры России |
|  | "Фронтовая печать" (баннерная выставка скан-копий фронтовых газет и листовок времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов) | март - апрель,  Российская государственная библиотека |  |
|  | книжная выставка "Художник на войне. Эрнст Неизвестный и Вадим Сидур" | апрель,  Российская государственная библиотека искусств |  |
|  | "На войне как на войне": фотохроники Великой Отечественной и неизвестные плакаты" (баннерная выставка фотографий и документов периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из фондов Российской государственной библиотеки) | апрель - май,  Российская государственная библиотека |  |
|  | выставка "Книги Памяти как исторический источник" | апрель - май,  Государственная публичная историческая библиотека России |  |
|  | выставка "Незабываемое: московские спектакли о войне в фотографиях из фондов Российской государственной библиотеки искусств" | апрель - май,  Российская государственная библиотека искусств |  |
|  | книжная выставка "Сражающееся искусство. Мастера театра, живописи, графики - Великой Победе" | май,  Российская государственная библиотека искусств |  |
|  | книжно-иллюстративная выставка "Юбилей Великой Победы" | май,  Российская национальная библиотека |  |
|  | книжно-иллюстративная выставка, посвященная детской литературе о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май,  Российская государственная детская библиотека |  |
|  | фотодокументальная выставка, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май,  Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино |  |
|  | фотовыставка "1418 дней. Места боевой славы" | май - июнь,  Российская государственная библиотека для молодежи |  |
| 73.1. | Выставка "За Веру и Отечество" в комплексе Главного храма Вооруженных Сил в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" | 2020 год | Минобороны России |
| (п. 73.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD1DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 73.2. | Проведение реэкспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники | 2020 год | Минобороны России |
| (п. 73.2 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBD16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 73.3. | Проведение фотовыставок о военном сотрудничестве дружественных армий государств - участников Содружества Независимых Государств и проведение совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2020 год | Минобороны России |
| (п. 73.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBA1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 73.4. | Создание экспозиций музеев Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2020 год | Минобороны России |
| (п. 73.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBA18B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 73.5. | Подготовка передвижной выставки ранее рассекреченных непубликовавшихся фотографий о пребывании Ф. Рузвельта и У. Черчилля, а также членов делегаций в г. Севастополе в целях их демонстрации в Республике Крым, г. Севастополе и других городах Российской Федерации | до 1 февраля 2020 г. | Минкультуры России,  Минобороны России |
| (п. 73.5 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBB1EB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| V. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции | | | |
| 74. | Всероссийский фестиваль народного творчества "Салют Победы" | 2019 - 2020 годы | Минкультуры России |
| 75. | Международный фестиваль народного творчества "Дни мира на Тихом океане", посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны | 2020 год,  Приморский край, г. Владивосток | Минкультуры России |
| 76. | Международный кинофестиваль военного кино имени Ю. Озерова | 2019 - 2020 годы,  Тульская область | Минкультуры России |
| 77. | Международный фестиваль военно-патриотических фильмов "Волоколамский рубеж" | 2019 - 2020 годы,  Московская область, г. Волоколамск | Минкультуры России |
| 78. | Международный военно-патриотический фестиваль "Вальс Победы" | 2019 - 2020 годы,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| 79. | Государственная поддержка производства кинокартины "Нюрнберг" (общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Синема продакшн") | 2018 - 2020 годы | Минкультуры России |
| 80. | Показы и презентации, связанные с премьерой военно-исторической картины "Ильинский рубеж" | 2020 год | общество с ограниченной ответственностью Студия "Военфильм" |
| 81. | Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в загранучреждениях МИДа России, российских центрах науки и культуры, а также в университетах за рубежом | 2019 - 2020 годы | МИД России,  Россотрудничество |
| 82. | Организация и проведение в российских загранучреждениях круглых столов, тематических вечеров, брифингов, концертов и других общественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | январь - май 2020 г. | МИД России,  Россотрудничество |
| 83. | Концертные выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Министерства обороны Российской Федерации в городах-героях Волгограде, Керчи, Минске, Москве, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде) и крепости-герое Бресте | 2020 год | Минобороны России |
| 84. | Выступления концертных ансамблей Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе Министерства обороны Российской Федерации в субъектах Российской Федерации | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 85. | Дни открытых дверей в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации | 9 мая 2019 г.,  9 мая 2020 г.,  г. Москва | Минобороны России |
| 86. | Организация в военных средствах массовой информации и на телеканале "Звезда" публикаций, материалов, радио- и телепередач, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | Минобороны России |
| 87. | Спектакли Центрального академического театра Российской Армии Министерства обороны Российской Федерации для ветеранов, военнослужащих и членов их семей в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2019 г.,  май 2020 г. | Минобороны России |
| 88. | Всероссийские проекты:  "Диалоги с Героями"  "Весь в деда" | 2019 - 2020 годы | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 89. | Военно-исторические лагеря для детей и подростков | июнь - август 2020 г.,  Ленинградская область,  Московская область,  Ярославская область | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 90. | Военно-исторические реконструкции: | 2020 год,  г. Волгоград, музей "Память" | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" |
| "Пленение фельдмаршала Ф. Паулюса" | январь, |
| "Немецкий госпиталь в подвале универмага" | январь, |
| "Советский медпункт в подвале универмага" | сентябрь |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBB1BB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 91. | Международный исторический квест "Победа" | март 2020 г.,  Российская Федерация, государства - участники Содружества Независимых Государств | Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи", Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBB18B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 92. | Проект "Международная команда волонтеров 75-летия Победы" (формирование волонтерских команд в разных странах в целях помощи в организации ключевых событий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов) | 2019 - 2020 годы | Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DBB16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 93. | Международный форум Волонтеров Победы | 2020 год | Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB81EB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 94. | Международный конкурс "Послы Победы" | сентябрь 2019 г. - май 2020 г.,  г. Москва | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 95. | Всероссийский историко-культурный проект "Книга Победы" | 2019 - 2020 годы | Роспечать |
| 96. | Введение специальных номинаций, посвященных 75-летию Победы, в рамках национального конкурса "Книга года" и международного конкурса государств - участников Содружества Независимых Государств "Искусство книги" | 2020 год | Роспечать |
| 97. | Всероссийские и международные акции: | 2020 год | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" |
| "Георгиевская ленточка" |
| международная акция "Улицы Героев" |
| международная акция "Письмо Победы" |
| Всероссийская патриотическая акция "Поклонимся великим тем годам" |
| (п. 97 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB81FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 98. | Акция "Фанфары Победы" с участием сводного детско-молодежного духового оркестра Москвы | 9 мая 2020 г.,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 99. | Патриотические музейные акции: | 2019 - 2020 годы | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| "Уроки Победы" и "Уроки мужества" для учащихся г. Волгограда | 2020 год,  г. Волгоград |
| "Стена памяти" (сбор материалов о героях и подвигах времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов) | 2020 год,  Тверская область,  мемориальный комплекс "Медное" |
| Всероссийская акция "Книга Памяти. Лица Победы" | 2019 - 2020 годы,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
| (п. 99 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB91EB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 100. | Международный форум Победителей "Великая Победа, добытая единством" | апрель 2020 г.,  г. Москва | некоммерческая организация Фонд развития "Институт Евразийских Исследований",  некоммерческое партнерство "Политологический центр "Север-Юг" по развитию информационных и научных связей со странами кавказского региона" |
| 101. | Международная встреча детей "Правнуки Победы" во Всероссийском детском центре "Орленок" | июнь 2020 г.,  Краснодарский край | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок" |
| 102. | Всероссийский сбор военно-патриотических объединений "Победа одна на всех" с участием делегаций государств - участников Содружества Независимых Государств | май 2020 г.,  Краснодарский край | Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок",  автономная некоммерческая организация "Военно-патриотический центр "ВЫМПЕЛ",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB61FB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 103. | Конкурсные проекты федеральных библиотек: | 2019 - 2020 годы, | Минкультуры России |
|  | XI Всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих "И помнит мир спасенный..." | январь 2019 г. - апрель 2020 г.,  Российская государственная библиотека для слепых |  |
|  | Всероссийский конкурс на лучшее эссе о Великой Отечественной войне "Поклонимся великим тем годам" | февраль 2019 г. - апрель 2020 г.,  Российская государственная библиотека для слепых |  |
|  | Всероссийский конкурс короткометражных фильмов "Завтра был мир" | январь - сентябрь 2020 г.,  Российская государственная библиотека для молодежи |  |
|  | Всероссийский молодежный конкурс чтецов "24 часа" (открытый марафон) | май 2020 г.,  Российская государственная библиотека для молодежи |  |
| 104. | Патриотические просветительские библиотечные проекты: | 2019 - 2020 годы | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная детская библиотека",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для молодежи",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека искусств" |
|  | комплексы литературно-познавательных интерактивных занятий "Хлеб Победы", "Маленькие герои большой войны" | апрель - май 2019 г.,  г. Москва, Российская государственная детская библиотека |  |
|  | акция "Читаем вслух: Борис Васильев "А зори здесь тихие..." | апрель 2020 г.,  г. Москва, Российская государственная библиотека искусств |  |
|  | театрализованные интерактивные чтения стихов о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2020 г.,  г. Москва, Российская  государственная детская библиотека |  |
|  | цикл культурно-образовательных телемостов с участием молодых библиотекарей "Солдат Победы" | февраль - сентябрь 2020 г.,  г. Москва, Российская государственная библиотека для молодежи |  |
| 105. | Культурно-просветительские и образовательные проекты Государственного центрального музея современной истории России: | 2020 год | Минкультуры России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество",  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
| серия тематических лекций, посвященных наиболее актуальным проблемам истории Великой Отечественной войны в рамках лектория "Тверская XXI" (совместно с Российским обществом "Знание") | Государственный центральный музей современной истории России |  |
| интерактивный образовательный проект "Детство, опаленное войной" | экспозиционно-мемориальный отдел "Пресня" |  |
| спектакль "Здесь птицы не поют..." Театра неслышащих актеров "НЕДОСЛОВ" |  |  |
| музейные программы: | Смоленская область, мемориальный комплекс "Катынь" |  |
| "Горькая память войны" | май |  |
| "Маршалы Победы" | май |
| "Дети войны" | сентябрь |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB61CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 106. | Всероссийский проект "Территория Победы" | 2019 год,  г. Москва, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| 107. | Проведение Всероссийского конкурса граффити в малых городах России, посвященного изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | апрель - май 2020 г. | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",  Росмолодежь,  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр поддержки молодежных творческих инициатив",  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 108. | Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB61DB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р | | |
| 109. | Производство цикла документальных фильмов о героях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и их подвигах (в случае поступления соответствующих заявок от заинтересованных киноорганизаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на производство фильмов) | 2019 - 2020 годы | Минкультуры России |
| 110. | "Завтра была война". Показ кинохроники, художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на открытых площадках городов | май 2020 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобороны России |
| 111. | Подготовка и проведение празднования дней воинской славы России в субъектах Российской Федерации | 2019 - 2020 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобороны России |
| 112. | Разработка линейки молодежной одежды с использованием символов Победы | 2019 - 2020 годы | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр поддержки молодежных творческих инициатив",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB61AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 113. | Выпуск государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: | 2018 - 2020 годы | Россвязь,  акционерное общество "Марка" |
|  | 4 почтовые марки | 31 декабря 2018 г. |  |
|  | 4 почтовые марки | 31 декабря 2019 г. |  |
|  | почтовый блок, 4 почтовые марки | 9 мая 2020 г. |  |
| 114. | Оказание содействия в освещении в государственных средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2018 - 2020 годы | Минкомсвязь России,  Роспечать |
| 115. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных и печатных средств массовой информации, направленных на сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (при наличии заявок от заинтересованных организаций, на условиях отбора) | 2018 - 2020 годы | Роспечать |
| 116. | Оказание государственной поддержки организациям, издающим литературу, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по результатам отбора заявок издающих организаций экспертной комиссией Роспечати) | 2018 - 2020 годы | Роспечать |
| 117. | Информационное сопровождение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в социальных сетях | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 117 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB61BB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 118. | Комплексная кампания по сопровождению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":  интерактивный проект "Карты Победы" (разработка "дополнительного слоя" к популярному в России навигатору)  домашний фотоальбом "Твоя Победа" (сервис по восстановлению фотографий военных лет)  проект "Письма с фронта" (интеграция в поисковую выдачу крупных порталов цитат из писем военных лет по ключевым словам)  проект "Неизвестные подвиги" (создание серии тематических интерактивных видеосюжетов о судьбах военных и гражданских лиц во время Великой Отечественной войны)  исторический онлайн-квест "Вечные звезды" | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 118 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB71EB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 119. | Мобильная акция "Ура Победе!" | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 119 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB71AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 120. | Всемирная олимпиада "Великая Победа".  Олимпиада для школьников по тематике Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в России и за рубежом | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 120 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197DB716B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 121. | Федеральная патриотическая промоакция "Великая Победа" (песни и аудиокниги о войне) | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 121 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBE1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 122. | Акция "Герои Победы". Создание промоматериалов для тематического оформления транспорта, курсирующего между Россией и государствами - участниками Содружества Независимых Государств | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 122 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBE18B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 123. | Просветительная акция "Ордена Победы".  Подготовка материалов, посвященных истории появления орденов и медалей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, для размещения в средствах массовой информации | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 123 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBF1EB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 124. | Проект "Молодежная культура "Наша Победа" (совместные проекты с известными представителями молодежной культуры в целях популяризации важности Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов) | 2019 - 2020 годы | Администрация Президента Российской Федерации,  Управление делами Президента Российской Федерации |
| (п. 124 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBF1AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 125. | Открытие Главного храма Вооруженных Сил в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" | май 2020 г. | Минобороны России |
| (п. 125 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBF16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 126. | Проект "Неделя памяти жертв холокоста" и выставка "Спасители" | 2020 год | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС" |
| (п. 126 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBC1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 127. | Благотворительный гала-концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | февраль 2020 г.,  г. Москва | Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| (п. 127 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBC18B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 128. | I Всероссийский фестиваль творчества учащейся молодежи "Школьная весна России" | 2020 год | Правительство Ставропольского края |
| (п. 128 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBD1EB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 129. | I Международный фестиваль патриотической песни "Солдатский конверт" | 2020 год | Правительство Ставропольского края |
| (п. 129 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBD1AB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 130. | Показ героико-исторического спектакля Русского национального балета "Кострома" | апрель - май 2020 г. | администрация Костромской области,  Минобороны России |
| (п. 130 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBD16B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 131. | Информационная поддержка показа художественных фильмов "Красный призрак", "321-я Сибирская" и "Девятаев" | 2020 год | Минкультуры России,  Минобороны России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| (п. 131 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBA1CB011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |
| 132. | Серия мероприятий в формате "Дни единых действий" | 2020 год | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр",  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России",  заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| (п. 132 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ACE1EE35D5D46629307F666B4104A7C8A2566A877F8C0D3F4F512B37E47036170EFBA237BE197EBA18B011C7A66105D70D5ACDBFC3DE1A9FxEd3M) Правительства РФ от 14.08.2019 N 1810-р) | | | |

Примечание. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим планом, осуществляется в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством.